Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Como equipo construimos la base de NEXO en Kotlin y Jetpack Compose con arquitectura MVVM (ui, viewmodel, data, domain, monitoring, utils), versionada en GitHub. Tras las primeras semanas reconstruimos el proyecto desde cero para ordenar mejor la estructura. A la fecha tenemos: la investigación de UsageStatsManager y una pantalla de prueba que muestra el uso real en un teléfono físico; el flujo de configuración inicial (Splash, configuración, creación de PIN y permisos); la base de datos local con Room y manejo de errores; el PIN requerido al abrir la app y al modificar la configuración; un informe descargable o compartible desde la app; un README y pruebas unitarias básicas. Con esto cumplimos los objetivos de diseñar la arquitectura MVVM e implementar la seguridad con PIN, y avanzamos en la validación de UsageStatsManager, la clasificación de uso y la generación de informes. |
| --- | --- |
| Objetivos | No se realizaron ajustes a los objetivos. |
| Metodología | No se realizaron ajustes a la metodología; se mantiene el desarrollo incremental priorizando el MVP local. |
| Evidencias de avance | 1. Repositorio en GitHub (github.com/Maaty7/AV_AM_802D_G8_NEXO) con la estructura MVVM, README y pruebas unitarias: muestra el código real y su avance. 2. Capturas de las pantallas implementadas (Splash, Configuración inicial, PIN, Permisos): muestran el avance de la interfaz y que sigue el diseño definido para NEXO. 3. Prototipo de factibilidad (pantalla de prueba de uso) funcionando en un teléfono físico: valida el componente técnico central del proyecto. La calidad se resguardó aplicando el patrón MVVM, control de versiones con Git, pruebas unitarias, manejo de errores en la base de datos y pruebas en un dispositivo real. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de Software | Investigación técnica | Documentación oficial Android, dispositivo físico | 1 semana | Cristopher Paredes | Documentación clara de Android. | Completado | — |
| Desarrollo de Software | Prueba de factibilidad técnica | Android Studio, teléfono físico | 1 semana | Cristopher Paredes | En el Samsung de prueba solo aparece NEXO en los datos de uso. | En curso | Se creó una pantalla de prueba para diagnosticar el problema. |
| Desarrollo de Software | Configuración base del proyecto | Android Studio, GitHub | 1 semana | Matias Esquerra | La estructura inicial se volvió confusa; problemas al subir archivos a GitHub. | Completado | Se reconstruyó el proyecto desde cero con MVVM; tomó más tiempo del planificado. |
| Desarrollo de Software | Base de datos local | Android Studio, Room | 2 semanas | Martín Muñoz | — | En curso | Se agregó manejo de errores al guardar en Room. |
| Desarrollo de Software | Gestión de horarios | Android Studio | 2 semanas | Cristopher Paredes | Depende de la prueba de factibilidad. | Con retraso | — |
| Desarrollo de Software | Monitoreo y categorización | Android Studio | 2 semanas | Cristopher Paredes | Depende de la prueba de factibilidad. | En curso | — |
| Desarrollo de Software | Interfaz de usuario | Android Studio, Jetpack Compose | 3 semanas | Matias Esquerra | Poca experiencia previa con Compose. | En curso | Flujo de configuración inicial terminado. Se descartó la pantalla de elegir rol Alumno/Apoderado. |
| Desarrollo de Software | Seguridad de la aplicación | Android Studio | 1 semana | Cristóbal Monsalves | — | Completado | El PIN se pide al abrir la app y al modificar la configuración. La verificación por correo queda como trabajo futuro. |
| Desarrollo de Software | Informes y estadísticas | Android Studio | 2 semanas | Cristóbal Monsalves | — | En curso | El informe se descarga o comparte desde la app; el envío por correo queda como trabajo futuro. |
| Gestión de Proyectos TI | Pruebas y cierre | Dispositivo físico, Android Studio | 2 semanas | Todo el equipo | — | No iniciado | Ya existen pruebas unitarias básicas. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Facilitaron: el alcance del MVP bien acotado, los roles claros de cada integrante y el mockup de NEXO como referencia. Dificultaron: la poca experiencia previa con Jetpack Compose, una estructura inicial desordenada, problemas al subir archivos a GitHub y que en el teléfono Samsung de prueba UsageStatsManager solo mostraba NEXO. Para resolverlo reconstruimos el proyecto con MVVM, avanzamos por partes probando cada una y creamos una pantalla de prueba para investigar el problema de uso.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Ajustada: la configuración base tomó más tiempo porque reconstruimos el proyecto desde cero. Eliminada: la pantalla de elegir rol Alumno/Apoderado, porque NEXO se instala solo en el teléfono del menor y el apoderado accede con PIN. Movidos a trabajo futuro: el envío del informe por correo y la verificación en dos pasos, porque requieren backend y no son parte del MVP.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Con retraso: la gestión de horarios y las pantallas restantes (inicio, horarios y estadísticas), porque dependen de resolver la prueba de factibilidad y la reconstrucción del proyecto nos consumió tiempo. No iniciado: pruebas y cierre. Estrategia: abordar entre varios integrantes el problema de UsageStatsManager, terminar primero las pantallas del flujo principal y hacer integraciones semanales en GitHub.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.